## 表紙
導入計画&手順書
システム名 | CRM | サブシステム名 | CRM
プロジェクト |  | プロジェクト名 | GCPスナップショットとApache改修
バージョン |  | バージョン説明
改訂者 | 閻君 | 改訂日付 | 2025-03-26
TRE-CHINA 煙台

## 目次
導入手順書
（１）導入依頼情報
| 作成日 |  | 2025-03-26
| 作成者 |  | 朱恒冉
| 依頼者_日本 |  | 藤城 真樹
| 依頼者メール |  | fujishiro_masaki@retail-ai.jp
| 利用目的 |  | ディスクスナップショットの失敗とApacheのログが大きすぎる問題を修正するため
| 事前確認者 |  | 閻君
| 詳細内容 |  | GCPゲスト環境のアップグレードとApacheの設定ファイルの修正
| 作業日時間帯 |  | 2025 年 4月 2 日 3 時 0分 ～ 4 時 0 分
（２）導入対象サーバー
| 対象ハード |  | 保守先（名前） | 保守先（IP） | OS環境 | DB種類 |  | 4 | 台 | 参照 |  | 新規 | 変更 | 削除
| IDC |  | SDHHPSWEB01 | 10.2.1.30 | Linux |  |  | 1
| GCP |  | crm-web | 172.28.4.6 | windows |  |  | 1
| GCP |  | crm-linux | 172.28.4.9 | Linux |  |  | 1
| GCP |  | crm-db | 172.28.4.7 | windows |  |  | 1
(３)以下の作業がないことを確認
| 1）サーバーデプロイ関連作業（Tomcat設定、JVMプロファイル設定等） | [5 empty] | デプロイ設定Teamに依頼（卢化彬）
※確認者は必ずチェックを行う。あったら専門Teamに依頼してください。
（4）作業手順
※作業のチェックシート、及びマニュアル手順書
【バックアップ手順】
【チェックシート（サーバ）】
【チェックシート（クライアント）】
【導入失敗時復旧手順】
【マニュアル手順】
【監視結果まとめ】
[11 empty] | 確認日 |  | 2025/03/26
[11 empty] | 確認者 |  | 閻君 |  | 印

## 導入計画
|  | 曜日 | 45749 | 45750 | 45751 | 45752 | 45753 | 45754 | 45755
|  | 日付 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08
タスク
1 | 月 |  | 2025-04-02: リリース
2 | 火 | bar: 2025-04-02 to 2025-04-08
3 | 水
4 | 木
5 | 金
6 | 土
7 | 日 | 人員 | 宋愛玉 | 朱恒冉 | 朱恒冉 | 朱恒冉 | 朱恒冉 | 朱恒冉 | 朱恒冉
朱恒冉
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
|  | 3:00 | リリース 動作確認
|  | 3:30 | 監視
|  | 4:00 | 監視
|  | 4:30 | 監視
|  | 5:00 | 監視
|  | 5:30 | 監視
|  | 6:00 | 監視
|  | 6:30 | 監視
|  | 7:00 | 監視
|  | 7:30 | 監視
|  | 8:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 8:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 9:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 9:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 10:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 10:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 11:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 11:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 12:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 12:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 13:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 13:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 14:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 14:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 15:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 15:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 16:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 16:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 17:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 17:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 18:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 18:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 19:00 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
|  | 19:30 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視 | 監視
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00

## 導入体制
戻る
1．導入体制
2．監視体制
3．保守体制
5．連絡方法
名前 | ｍａｉｌ | skype | 日本担当携帯
藤城真樹 | fujishiro_masaki@retail-ai.jp
宋愛玉 | 10222738song_aiyu@cn.tre-inc.com
閻君 | 2200368yan_jun@cn.tre-inc.com

## バックアップ手順
【CRMスナップショットと10.2.1.30のApache改修設定】 導入前バックアップ手順兼チェック一覧
作業が完了したら"○"を記入
GCP（provisional-ppm）のゲスト環境のアップグレード
バックアップ不要
Apacheの設定ファイル
| /etc/httpd/conf/httpd.conf |  | ［ | ］
GCP（provisional-ppm）のvpc-perring構築
バックアップ不要
問題点・備考
作業日
|  | 作業者 |  | 印
|  | ペア作業者 |  | 印

## ネットワーク導入手順
【CRMGCPスナップショットと10.2.1.30のApache改修設定】 リリース手順
作業が完了したら"○"を記入
GCP（provisional-ppm）のcrm-linux(172.28.4.9)のゲスト環境のアップグレード
|  | sudo apt update |  |  | ［ | ］
|  | sudo apt install google-compute-engine google-compute-engine-oslogin \ |  |  | ［ | ］
|  | google-guest-agent google-osconfig-agent |  |  | ［ | ］
GCP（provisional-ppm）のcrm-web(172.28.4.6)のゲスト環境のアップグレード
|  | googet update |  |  | ［ | ］
GCP（provisional-ppm）のcrm-db(172.28.4.7)のゲスト環境のアップグレード
|  | googet update |  |  | ［ | ］
GCP（provisional-ppm）のvpc-perring構築
1.VPC ネットワーク/ピアリング
|  | ピアリング接続の作成(ボタン押す) |  |  | ［ | ］
|  | 2.Peering connection name：crm-ppm-prod-vpc-connect |  |  | ［ | ］
|  |  | VPCネットワーク名前：qin |  | ［ | ］
|  | 3.別のPJID：point-promotion-mgmt-prod |  |  | ［ | ］
|  | VPCネットワーク名前：ppm-vpc |  |  | ［ | ］
|  | 4.作成(ボタン押す) |  |  | ［ | ］
IDCの10.2.1.30のApacheの設定ファイルの変更
/etc/httpd/conf/httpd.conf
|  | CustomLog "¦/usr/bin/rotatelogs -l /var/log/httpd/access_log.%Y-%m-%d 86400 0" combined |  |  | ［ | ］
|  | sudo apache2ctl -k reload |  |  | ［ | ］
動作確認
| ①スナップショットが正常に生成されているか確認する |  |  |  | [ | ］
| ②ログファイルが日別に分割されているか確認する |  |  |  | [ | ］
| ③point-promotion-mgmt-prodからprovisional-ppmのサーバー(172.24.4.9)がping通できるか確認する |  |  |  | [ | ］
問題点・備考
無し
作業日
|  |  |  | 作業者 |  | 印
|  |  |  | ペア作業者 |  | 印

## 導入失敗時復旧手順
【CRMGCPスナップショットと10.2.1.30Apacheの改修設定】 導入失敗時復旧手順
作業が完了したら"○"を記入
IGCP（provisional-ppm）のゲスト環境のアップグレード
復旧不要
IDCの10.2.1.30のApacheの設定ファイルの変更
| /etc/httpd/conf/httpd.conf ファイルの復旧 |  | ［ | ］
GCP（provisional-ppm）のvpc-perring構築
| VPCピアリング設定の削除 |  | ［ | ］
問題点・備考
作業日
|  | 作業者 |  | 印
|  | ペア作業者 |  | 印

## Sheet1 (hidden)
計算日 | 店 | 会員(13桁) | 企業CD | 企画ID | 企画名 | 入会開始日 | 入会開始時間 | 入会終了日 | 入会終了時間 | 入会Point制約条件ID | 支払い方法制限 | 入会Point制約条件の 開始日 | 入会Point制約条件の 開始時間 | 入会Point制約条件の 終了日 | 入会Point制約条件の 終了時間 | 入会Point制約条件の 取引金額制限 | カード当たり期間内付与回数制限 | ポイント種類 | ポイント区分 | 事由コード | 固定P数 | 付与日 | 付与P | 売上日 | 店舗CD | レジNO | 取引番号 | 営業日 | 取引日時
20240112 | 5 | 2970011282215 | 1 | supayregiste1 | SU-PAY入会お買い物 | 20240101 | 0 | 20240630 | 0 | 1 | 3 | 20240101 | 0 | 20240630 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 5002 | 100 | 20240112 | 100 | _ | _ | _ | _ | _ | _
20240112 | 9003 | 2970011273329 | 1 | supayregiste2 | SU-PAY入会チャージ | 20240101 | 0 | 20240630 | 0 | 2 | 1 | 20240101 | 0 | 20240630 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 5002 | 100 | 20240112 | 100 | _ | _ | _ | _ | _ | _
20240112 | 0 | 2970011275910 | 1 | supayregiste3 | SU-PAY入会移行 | 20240101 | 0 | 20240630 | 0 | 3 | 0 | 20240101 | 0 | 20240630 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 5002 | 100 | 20240112 | 100 | _ | _ | _ | _ | _ | _

## クライアント導入手順 (hidden)
【SUPAYキャンペン_入会P自動計算】 導入手順兼チェック一覧
作業が完了したら"○"を記入
導入情報
#gid=null
導入手順
|  |  |  | ［ |  | ］
動作確認
| web |  |  |  | ［ | ］
|  | ログイン |  |  | ［ | ］
|  | エラーページ |  |  | ［ | ］
|  | 404ページ |  |  | ［ | ］
|  | カセット品番紐づけ一括登録 |  |  | ［ | ］
|  | カセット品番紐づけ登録 |  |  | ［ | ］
|  | カセット品番紐づけ削除 |  |  | ［ | ］
|  | カセット品番紐づけ検索 |  |  | ［ | ］
|  | カセット一括登録 |  |  | ［ | ］
|  | カセット登録 |  |  | ［ | ］
|  | カセット削除 |  |  | ［ | ］
|  | カセット検索 |  |  | ［ | ］
|  | カセット更新 |  |  | ［ | ］
問題点・備考
作業日
|  |  | 作業者 |  |  | 印
|  |  | ペア作業者 |  |  | 印